# KẾ HOẠCH SỬA TỔNG THỂ

# Module Quản lý Công việc + Hiệu suất Nhân viên

Hệ thống ERP Huy Anh Rubber — huyanhrubber.vn
Tài liệu thiết kế kết hợp: Audit + Công thức hiệu suất mới + Roadmap thực thi

| Phiên bản tài liệu | v1.0 — 2026-04-28 |
| --- | --- |
| Người soạn | Lê Duy Minh (PP-QLSX) + Claude Opus 4.7 |
| Phạm vi | src/services/{taskService, performanceService, attendancePerformanceService, approvalService, progressService}.ts + 21 DB triggers + bảng tasks/task_assignments/task_approvals/task_evaluations/task_self_evaluations |
| Effort ước tính | 3 sprints (~6 tuần) — 10 ngày code + 5 ngày test + 2 ngày rollout |

# MỤC LỤC

PHẦN A — TỔNG QUAN

1. Bối cảnh & Mục tiêu

2. Phạm vi sửa

3. Nguyên tắc thiết kế

PHẦN B — VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

4. Tasks module — 7 vấn đề cốt lõi

5. Performance dashboard — 8 vấn đề

6. Tổng hợp 15 lỗi ưu tiên

PHẦN C — HỆ THỐNG MỚI

7. Công thức hiệu suất 4 thành tố

8. Schema thay đổi (bảng + cột)

9. Trigger refactor (21 → 5)

10. Workflow tự động (3 mức)

PHẦN D — TRIỂN KHAI

11. Roadmap 3 sprints

12. Migration + Backfill

13. Code changes by file

14. UI changes

15. Testing plan

PHẦN E — ROLLOUT & RỦI RO

16. Phased rollout

17. Risk register

18. Acceptance criteria

# PHẦN A — TỔNG QUAN

## 1. Bối cảnh & Mục tiêu

Module Tasks (1009 LOC performanceService + 17 service files + ~5.7k LOC features/tasks) đã vận hành ~6 tháng. Trong quá trình sử dụng phát sinh các vấn đề:

Số liệu hiệu suất KHÔNG ĐÁNG TIN: 2 metric "Điểm TB" trên cùng dashboard tính bằng 2 công thức khác

Biểu đồ trend 6 tháng đa số phẳng vì source dữ liệu thiếu (task_evaluations rỗng cho các luồng auto-approve trước commit e4e4e851)

21 trigger trên bảng tasks chồng chéo — 1 trigger ép status="new" gây constraint violation, đã workaround bằng V2

Auto-approve flow đã có nhưng KHÔNG insert task_approvals → 5 task auto-approve gần đây không lan tỏa shared_score cho participants (đã fix trong commit e4e4e851)

Logic on-time bias: task không có deadline tự động được tính đúng hạn → khuyến khích bỏ trống

Lạm phát điểm: 60% NV Hạng A do auto-approve quá dễ dãi

Mục tiêu của bản kế hoạch này: trong 6 tuần, viết lại tổng thể module tasks + performance để:

1 công thức hiệu suất duy nhất, công bằng, có thể giải thích cho NV

Số liệu nhất quán giữa các view (KPI + Ranking + Trend)

Snapshot tháng đã chốt — không bị thay đổi retroactive

Quy trình tự động hóa: tick checklist + đánh giá

Schema config-able: HR đổi trọng số không cần deploy

## 2. Phạm vi sửa

TRONG PHẠM VI:

Sửa logic tính hiệu suất ở performanceService.ts (1009 LOC)

Sửa attendancePerformanceService.ts (102 LOC)

Tạo bảng employee_monthly_score (snapshot)

Tạo bảng performance_config (config động)

Sửa 4 trigger overlap trên bảng tasks

Backfill task_evaluations từ tasks.final_score

Sửa UI dashboard (PerformanceDashboardPage.tsx) hiển thị nhất quán

Cron snapshot tháng + lock

NGOÀI PHẠM VI (làm sau):

AI-assisted task creation (Sprint 4+ riêng)

Event-driven task auto-creation từ MES (Sprint riêng)

Mobile app cho task management

Hệ thống KPI cấp phòng + cấp công ty (chỉ làm cấp NV trước)

## 3. Nguyên tắc thiết kế

| Nguyên tắc | Nghĩa là gì? | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 1 source of truth | Mỗi data point chỉ tính ở 1 chỗ | final_score chỉ tính trong 1 hàm calculate_employee_score(), không lặp lại 3 nơi |
| Idempotent | Chạy lại không gây side-effect | Cron snapshot có thể chạy 2 lần — UPSERT theo (employee_id, year, month) |
| Config > Code | Tham số nghiệp vụ đặt ở DB, không hardcode | Weight, threshold, baseline đặt ở performance_config table |
| Immutable lịch sử | Tháng đã chốt KHÔNG đổi dù task gốc bị edit | employee_monthly_score có column locked_at; UI luôn đọc snapshot |
| Auditable | Mọi thay đổi điểm có log | task_status_history mở rộng cho score changes |
| Backward-compatible | Migration không phá data hiện có | Cột mới nullable, mặc định an toàn; trigger mới chạy song song trước khi xóa cũ |

# PHẦN B — VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

## 4. Tasks Module — 7 vấn đề cốt lõi

| ID | Mức | Vấn đề | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | CRITICAL | fn_sync_status_progress ép status='new' khi progress=0 | 'new' không có trong tasks_status_check enum → constraint violation. Đã workaround bằng checklist_auto_progress_v2.sql nhưng bug gốc còn. |
| T2 | CRITICAL | 21 trigger overlap trên bảng tasks | 4 trigger cùng "fix progress khi status đổi": trigger_auto_progress / fn_sync_status_progress / validate_task_status_progress / fn_auto_update_progress_on_status_change. Order ngẫu nhiên, sửa lẫn nhau. |
| T3 | HIGH | evaluation_status mismatch giữa DB trigger và UI flow | DB trigger set 'pending_self_eval' khi finished. UI flow line 236-242 lại set 'pending_approval' (skip self-eval). 2 đường code không đồng bộ. |
| T4 | HIGH | Status enum redundancy: 'finished' vs 'completed' | Enum có cả 2, dùng lẫn lộn. 62 occurrences trong migrations. UI hiển thị label khác nhau cho cùng nghĩa. |
| T5 | MEDIUM | Chấm điểm 'share đồng đều' không phân biệt đóng góp | shared_score copy nguyên approved_score. Không tính theo actual_hours, role, hoặc đánh giá cá nhân. |
| T6 | MEDIUM | Rule 'phải upload ảnh mới được tick' chỉ check evidence_url đơn lẻ | TaskChecklist.tsx:128 dùng !item.evidence_url. Nếu data set evidence_urls (jsonb mới) mà không set evidence_url → UI nghĩ chưa có ảnh. |
| T7 | LOW | 17 service files chồng chéo trách nhiệm | taskService vs taskDetailService vs taskStatusService vs taskAssignmentService — không rõ ai chủ status transition. |

## 5. Performance Dashboard — 8 vấn đề

| ID | Mức | Vấn đề | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | CRITICAL | Hai metric 'Điểm TB' trên cùng dashboard tính khác công thức | Top 5 ô: getKPIs() — quality only, weighted by task_source. Bảng xếp hạng: getEmployeeRanking() — quality 60% + volume 40%. Hiện trùng hợp = 91 nhưng logic khác. |
| P2 | CRITICAL | Trend 6 tháng dùng task_evaluations (gần như rỗng) | Trước commit e4e4e851, auto-approve không insert task_evaluations. Tháng 11/25 → 03/26 = 0đ. Tháng 04/26 đột ngột 79đ vì user/QuickEvalModal mới populate. KHÔNG phải hiệu suất tăng — dữ liệu thiếu. |
| P3 | HIGH | On-time bias: task không có due_date = ON-TIME | performanceService.ts:478 ELSE onTimeCount++. Khuyến khích NV/Manager bỏ trống deadline để tăng tỷ lệ. |
| P4 | HIGH | Volume baseline = 10 cứng cho phòng chưa config | Phòng QLSX 24 NV nhưng default 10 task/tháng → expected ≈ 9 → mọi NV không đạt → volume score thấp → hạng C oan dù quality 100đ. |
| P5 | HIGH | Lạm phát điểm: 60% NV Hạng A | 25/42 NV ≥90đ. Nguyên nhân: auto-approve recurring=80, self=85, project=90, deptmanager=100. Manager bấm Hoàn thành thay = 100đ. Không có cơ chế trừ điểm tự động. |
| P6 | MEDIUM | Trend dùng updated_at thay vì completed_date | performanceService.ts:795-796. Task hoàn thành tháng cũ, edit description tháng nay → bị tính sang tháng nay. |
| P7 | MEDIUM | Hardcoded weight task_source 0.5/1.0 | Không config-able. HR/BGD muốn đổi phải sửa code + deploy. |
| P8 | LOW | Attendance score 1 chiều (chỉ trừ, không thưởng) | Khuyến khích NV chỉ "không tệ" thay vì "tốt". Đi đủ ca không trễ tháng = 100đ (= base) — không có thưởng. |

## 6. Tổng hợp 15 lỗi — phân loại theo độ ưu tiên

| Mức ưu tiên | Số lỗi | IDs | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRITICAL | 4 | T1, T2, P1, P2 | Sprint 1 (1-2 tuần) — phải fix ngay vì gây sai số liệu hoặc bug runtime |
| 🟠 HIGH | 5 | T3, T4, P3, P4, P5 | Sprint 1-2 — fix song song với critical |
| 🟡 MEDIUM | 4 | T5, T6, P6, P7 | Sprint 2 — cải thiện chất lượng dữ liệu + UX |
| 🟢 LOW | 2 | T7, P8 | Sprint 3 — refactor + nice-to-have |

# PHẦN C — HỆ THỐNG MỚI

## 7. Công thức hiệu suất MỚI — 4 thành tố

Công thức hiệu suất hiện tại có 2 vấn đề: (1) hai biến thể không đồng bộ trong cùng dashboard, (2) bias về on-time + volume. Đề xuất công thức 4 thành tố:

final_score = quality × 0.5
            + on_time × 0.2
            + volume  × 0.2
            + difficulty × 0.1

────────────────────────────────────────────────
quality    : avg điểm task hoàn thành (weighted)
             - weight task_source: recurring/self=0.5, assigned/project=1.0
             - bao gồm cả task assignee VÀ participant (cùng điểm)
on_time    : on_time_count / completed_with_deadline × 100
             - CHỈ tính task CÓ due_date
             - Task không có deadline → KHÔNG xét (tốt/xấu đều không tính)
volume     : completed_tasks / expected_tasks × 100  (capped 100)
             - expected = monthly_baseline (config theo phòng)
             - tỷ lệ ngày trong tháng (tháng đang chạy)
difficulty : avg(task.difficulty_score):
             normal = 70
             hard   = 85
             critical = 100
             - Khuyến khích nhận task khó

Ví dụ minh hoạ: NV X tháng 4 hoàn thành 8 task, trong đó:

5 task assigned (4 đúng hạn, 1 trễ, 0 không deadline) — điểm 100, 100, 95, 100, 80

2 task recurring (đúng hạn) — điểm 80, 80

1 task self (đúng hạn) — điểm 85

Difficulty: 6 normal, 2 hard, 0 critical

Phòng QLSX baseline 8 task/tháng/NV. Cuối tháng → expected = 8.

Tính:

quality:
  weighted_sum = (100+100+95+100+80)×1.0 + (80+80)×0.5 + 85×0.5
              = 475 + 80 + 42.5 = 597.5
  total_weight = 5×1.0 + 2×0.5 + 1×0.5 = 6.5
  → quality = 597.5 / 6.5 = 91.9 ≈ 92

on_time:
  task_with_deadline = 8 (giả sử task self cũng có deadline)
  on_time_count     = 7
  → on_time = 7/8 × 100 = 87.5 ≈ 88

volume:
  completed = 8, expected = 8
  → volume = 8/8 × 100 = 100

difficulty:
  avg = (6×70 + 2×85 + 0×100) / 8 = (420 + 170)/8 = 73.75 ≈ 74

────────────────────────────────────────────
final = 92×0.5 + 88×0.2 + 100×0.2 + 74×0.1
      = 46.0 + 17.6 + 20.0 + 7.4
      = 91 → Hạng A

Lý do chọn weight 50/20/20/10:

| Thành tố | Weight | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Quality | 50% | Quan trọng nhất — phản ánh chất lượng công việc, được manager đánh giá hoặc auto-approve theo source |
| On-time | 20% | Tiến độ là kỷ luật. Cao hơn volume vì trễ ảnh hưởng dây chuyền sản xuất |
| Volume | 20% | Khối lượng công việc — ngăn NV chỉ chọn task dễ + ít |
| Difficulty | 10% | Khuyến khích nhận task khó. Weight thấp hơn vì khó subjective; đa phần task hiện tại là normal |

### 7.1. Grade thresholds (giữ nguyên hiện tại)

| Hạng | Score range | Hệ số lương | Bonus % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 90-100 | 1.00 | 100% |
| B | 75-89 | 1.00 | 50% |
| C | 60-74 | 0.95 | 0% |
| D | 40-59 | 0.90 | 0% |
| F | <40 | 0.85 | 0% |

Note: Đã có sẵn ở performance_salary_config — không cần đổi. Tuy nhiên do loại bias on-time + difficulty, kỳ vọng phân bố sẽ trở về normal: 25% A, 50% B, 20% C, 5% D-F (thay vì 60% A như hiện tại).

### 7.2. Tab "Kết hợp chấm công" — công thức cải tiến

combined_score = task_score × 0.7 + attendance_score × 0.3

attendance_score (cải tiến — 2 chiều):
  Base 80 (không phải 100)
  + Đủ công 100% tháng (không vắng):    +10
  + Không đi trễ tháng:                   +5
  + Tăng ca approved:                     +1/giờ (max +5)
  ─────────────────────────────────────
  - Vắng không phép:                      -10/ngày
  - Đi trễ:                               -3/lần (max -15)
  - Về sớm:                               -2/lần
Cap: [0, 100]

Lý do base 80 thay vì 100: cho phép NV làm tốt vượt qua mức cơ bản (100đ phải kiếm) — encouraging behavior thay vì chỉ trừ.

## 8. Schema thay đổi

### 8.1. Bảng MỚI: employee_monthly_score

Snapshot điểm theo tháng. Tránh tính lại mỗi lần load dashboard. Lock được khi tháng đã chốt.

CREATE TABLE employee_monthly_score (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  employee_id UUID NOT NULL REFERENCES employees(id),
  year INTEGER NOT NULL,
  month INTEGER NOT NULL CHECK (month BETWEEN 1 AND 12),

  -- 4 thành tố
  quality_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quality_score BETWEEN 0 AND 100),
  on_time_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (on_time_score BETWEEN 0 AND 100),
  volume_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (volume_score BETWEEN 0 AND 100),
  difficulty_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (difficulty_score BETWEEN 0 AND 100),

  -- Tổng hợp
  final_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  grade CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'F' CHECK (grade IN ('A','B','C','D','F')),

  -- Tham chiếu
  total_tasks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  completed_tasks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  on_time_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  overdue_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  participated_tasks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

  -- Attendance (nếu có data trong tháng)
  attendance_score INTEGER,
  combined_score INTEGER,
  combined_grade CHAR(1),

  -- Metadata
  computed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  locked_at TIMESTAMPTZ,
  locked_by UUID REFERENCES employees(id),
  config_snapshot JSONB,  -- snapshot of weights at compute time

  UNIQUE(employee_id, year, month)
);

CREATE INDEX idx_emp_monthly_year_month ON employee_monthly_score(year, month);
CREATE INDEX idx_emp_monthly_employee ON employee_monthly_score(employee_id, year DESC, month DESC);

### 8.2. Bảng MỚI: performance_config

Config động cho weight, baseline, threshold. HR/BGD chỉnh qua UI không cần deploy.

CREATE TABLE performance_config (
  config_key VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
  config_value JSONB NOT NULL,
  description TEXT,
  updated_by UUID REFERENCES employees(id),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

INSERT INTO performance_config (config_key, config_value, description) VALUES
('formula_weights',
 '{"quality":0.5,"on_time":0.2,"volume":0.2,"difficulty":0.1}'::jsonb,
 'Trọng số 4 thành tố trong final_score (tổng = 1.0)'),

('task_source_weights',
 '{"recurring":0.5,"self":0.5,"assigned":1.0,"project":1.0}'::jsonb,
 'Trọng số task theo nguồn — quality score'),

('difficulty_scores',
 '{"normal":70,"hard":85,"critical":100}'::jsonb,
 'Điểm theo difficulty cho thành tố difficulty_score'),

('grade_thresholds',
 '{"A":90,"B":75,"C":60,"D":40}'::jsonb,
 'Ngưỡng điểm cho grade A/B/C/D/F'),

('attendance_weights',
 '{"base":80,"bonus_full_attendance":10,"bonus_no_late":5,
   "bonus_overtime_per_hour":1,"bonus_overtime_max":5,
   "penalty_absent":10,"penalty_late":3,"penalty_late_max":15,
   "penalty_early_leave":2}'::jsonb,
 'Trọng số attendance score'),

('combined_weights',
 '{"task":0.7,"attendance":0.3}'::jsonb,
 'Trọng số kết hợp task_score + attendance_score');

### 8.3. Bảng SỬA: department_performance_baseline

Đã có sẵn cột monthly_task_target. Cần backfill cho các phòng chưa có.

-- Backfill baseline cho 8 phòng:
INSERT INTO department_performance_baseline (department_id, monthly_task_target)
VALUES
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000001', 5),  -- BGD: 5 task/NV/tháng
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000002', 8),  -- QLSX: 8
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000003', 12), -- HCTH: 12
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000004', 15), -- KT: 15
  ('20efb1f7-2a72-4f53-94a5-d513dc9fd756', 10), -- LOG: 10
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000005', 8),  -- TM1: 8
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000006', 6),  -- R&D: 6
  ('d0000000-0000-0000-0000-000000000008', 20)  -- QC: 20 (kiểm tra nhiều)
ON CONFLICT (department_id) DO UPDATE SET monthly_task_target = EXCLUDED.monthly_task_target;

### 8.4. Bảng SỬA: tasks — thêm cột difficulty_score

Cột difficulty đã có (normal/hard/critical). Thêm cột difficulty_score (computed) để lưu giá trị numeric, dễ aggregate.

ALTER TABLE tasks ADD COLUMN IF NOT EXISTS difficulty_score INTEGER;

-- Trigger cập nhật difficulty_score khi difficulty đổi
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_update_task_difficulty_score()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
  cfg JSONB;
BEGIN
  SELECT config_value INTO cfg FROM performance_config WHERE config_key = 'difficulty_scores';
  NEW.difficulty_score := COALESCE((cfg->>NEW.difficulty)::INTEGER, 70);
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_task_difficulty_score
BEFORE INSERT OR UPDATE OF difficulty ON tasks
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_update_task_difficulty_score();

## 9. Trigger Refactor (21 → 5)

Hiện tại có 21 trigger trên bảng tasks, 4 cái cùng làm "fix progress khi status đổi". Đề xuất gộp lại 5 trigger duy nhất, mỗi trigger 1 trách nhiệm rõ:

### 9.1. Trigger giữ lại (5)

| Tên trigger mới | Khi nào fire | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| trg_normalize_task_state | BEFORE INSERT OR UPDATE | Validate + normalize: status↔progress consistency, set completed_date, evaluation_status default. Thay 4 trigger cũ. |
| trg_sync_progress_from_checklist | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE on task_checklist_items | Tính progress từ checklist (đã có V2) |
| trg_propagate_score_to_participants | AFTER INSERT on task_approvals (action=approved) | Copy approved_score → task_assignments.shared_score (đã có) |
| trg_audit_task_changes | AFTER UPDATE | Insert task_status_history + task_activities |
| trg_notify_task_events | AFTER INSERT/UPDATE OF status, assignee_id, evaluation_status | Insert notifications |

### 9.2. Trigger XOÁ

| Trigger cần xoá | Lý do | Logic chuyển vào |
| --- | --- | --- |
| trg_auto_update_on_status_change | Set evaluation_status khi finished — 1 chỗ duy nhất | trg_normalize_task_state |
| trg_auto_update_progress (BEFORE UPDATE WHEN status changed) | Logic auto-progress chồng | trg_normalize_task_state |
| trg_sync_status_progress | BUG: ép status="new" không hợp lệ | trg_normalize_task_state (logic sửa) |
| trg_task_auto_progress | Trùng | trg_normalize_task_state |
| trigger_validate_task_status_progress | Trùng | trg_normalize_task_state |
| trg_log_task_status_changed + trg_log_task_priority_changed + trg_log_task_assigned + trg_log_task_progress_updated + trg_log_task_assignment + trg_log_task_created | Log riêng lẻ — gộp 1 trigger | trg_audit_task_changes |
| trg_notify_task_status_change | Notify riêng — gộp | trg_notify_task_events |

### 9.3. Function trg_normalize_task_state — code

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_normalize_task_state()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  -- 1. Progress range
  NEW.progress := GREATEST(0, LEAST(100, COALESCE(NEW.progress, 0)));

  -- 2. Progress mode default
  NEW.progress_mode := COALESCE(NEW.progress_mode, 'manual');

  -- 3. Status ↔ progress consistency
  IF NEW.status = 'finished' AND NEW.progress < 100 THEN
    NEW.progress := 100;
  ELSIF NEW.status = 'draft' AND NEW.progress > 0 AND NEW.progress < 100 THEN
    NEW.status := 'in_progress';
  ELSIF NEW.progress = 100 AND NEW.status NOT IN ('finished','completed','cancelled') THEN
    NEW.status := 'finished';
  END IF;

  -- 4. completed_date
  IF NEW.status IN ('finished','completed') AND NEW.completed_date IS NULL THEN
    NEW.completed_date := NOW();
  ELSIF NEW.status NOT IN ('finished','completed') THEN
    NEW.completed_date := NULL;
  END IF;

  -- 5. evaluation_status default khi finished
  IF NEW.status = 'finished' AND (TG_OP = 'INSERT' OR OLD.status != 'finished') THEN
    -- Nếu evaluation_status đã được set explicit → giữ nguyên
    -- Chỉ default khi NULL hoặc 'none'
    IF NEW.evaluation_status IS NULL OR NEW.evaluation_status = 'none' THEN
      -- Theo task_source quyết định flow:
      IF NEW.task_source = 'assigned' THEN
        NEW.evaluation_status := 'pending_approval';  -- skip self-eval
      ELSE
        NEW.evaluation_status := 'pending_self_eval';
      END IF;
    END IF;
  END IF;

  -- KHÔNG ép status='new' (legacy bug)
  -- KHÔNG progress mode auto_status (legacy)

  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_normalize_task_state
BEFORE INSERT OR UPDATE ON tasks
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_normalize_task_state();

## 10. Workflow tự động — 3 mức

### 10.1. Mức 1 — Phản ứng tự động (Sprint 1)

| Hành vi cũ | Hành vi mới | Cơ chế |
| --- | --- | --- |
| Người tick checklist phải upload ảnh trước rồi tick | Upload ảnh = tick luôn | Trigger AFTER UPDATE evidence_url ON task_checklist_items: nếu requires_evidence và evidence_url IS NOT NULL → SET is_completed=true |
| Manager phải vào approve-batch chấm điểm | Tick xong checklist 100% → auto-approve theo task_source | Đã làm trong commit e4e4e851 (insertAutoApproval helper) |
| NV/Manager phải set due_date thủ công | Task không có due_date → KHÔNG xét on-time (thay vì tự động ON-TIME) | Sửa logic tính on_time trong performanceService |
| Tính lại điểm mỗi load dashboard | Snapshot tháng vào employee_monthly_score, dashboard đọc snapshot | Cron 23:30 hằng đêm |

### 10.2. Mức 2 — Sự kiện sinh công việc (Sprint 4+)

Ngoài phạm vi của Sprint 1-3 này. Ý tưởng: bảng task_event_rules (event_type, condition, template_id), DB trigger trên các bảng nguồn (sx_production_orders, OEE alerts, weighbridge_out) → INSERT tasks.

### 10.3. Mức 3 — AI-assisted (Sprint 4+)

Edge function task-ai-assist dùng Claude API. 2 tính năng: (a) sinh checklist từ tên task, (b) classify ảnh evidence để auto-attach vào checklist item phù hợp.

# PHẦN D — TRIỂN KHAI

## 11. Roadmap 3 sprints

### Sprint 1 — Cleanup nền tảng (2 tuần)

| # | Việc | Effort | Ref vấn đề |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo bảng performance_config + INSERT 6 config keys | 0.5d | - |
| 1.2 | Backfill department_performance_baseline cho 8 phòng | 0.5d | P4 |
| 1.3 | Migration trg_normalize_task_state + xoá 4 trigger overlap | 1d | T1, T2, T3 |
| 1.4 | Backfill task_evaluations từ tasks.final_score | 0.5d | P2 |
| 1.5 | Sửa performanceService.ts dùng tasks.final_score (không task_evaluations) | 0.5d | P2, P6 |
| 1.6 | Sửa logic on-time để phân biệt no_deadline | 0.5d | P3 |
| 1.7 | Test + fix regression | 1d | - |

Tổng Sprint 1: ~5 ngày coding. Output: số liệu dashboard nhất quán + trend đẹp lại + bug status="new" sửa.

### Sprint 2 — Công thức mới + Snapshot (2 tuần)

| # | Việc | Effort | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Tạo bảng employee_monthly_score | 0.5d | - |
| 2.2 | Tạo function compute_employee_monthly_score(employee_id, year, month) | 1d | P1 |
| 2.3 | Cron 23:30 hằng đêm: refresh tháng hiện tại | 0.5d | - |
| 2.4 | Cron 00:30 ngày 1: lock tháng trước (set locked_at) | 0.5d | - |
| 2.5 | Sửa performanceService.ts: dashboard đọc từ snapshot | 1d | P1 |
| 2.6 | Sửa attendancePerformanceService 2 chiều | 0.5d | P8 |
| 2.7 | Trigger auto-tick khi upload evidence | 0.5d | T6 |
| 2.8 | Test + tunning weight | 1d | - |

Tổng Sprint 2: ~5.5 ngày. Output: dashboard fast + công thức 4 thành tố + snapshot lock.

### Sprint 3 — Refactor + Anomaly Detection (2 tuần)

| # | Việc | Effort | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Merge taskService + taskDetailService + taskStatusService | 2d | T7 |
| 3.2 | UI cấu hình performance_config cho HR/BGD | 1.5d | P7 |
| 3.3 | Anomaly detection cron (lạm phát điểm + score=100 không evidence) | 1d | P5 |
| 3.4 | Per-participant scoring (override shared_score nếu cần) | 1d | T5 |
| 3.5 | Documentation + training cho TP các phòng | 1d | - |

Tổng Sprint 3: ~6.5 ngày. Output: code base sạch + UI HR config + chống lạm phát.

## 12. Migration + Backfill

### 12.1. Thứ tự migration

Files đặt trong docs/migrations/, chạy theo thứ tự qua Supabase Dashboard SQL Editor (theo convention dự án):

| Thứ tự | File | Mô tả | Reversible? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20260501_performance_config.sql | Tạo bảng + insert 6 config keys | Yes (DROP TABLE) |
| 2 | 20260501_dept_baseline_backfill.sql | Backfill department_performance_baseline 8 phòng | Yes (UPDATE về NULL) |
| 3 | 20260501_task_difficulty_score.sql | ALTER tasks ADD difficulty_score + trigger | Yes (DROP COLUMN) |
| 4 | 20260502_consolidate_task_triggers.sql | Tạo trg_normalize_task_state, DROP 4 trigger cũ | Có rollback script |
| 5 | 20260503_backfill_task_evaluations.sql | INSERT task_evaluations từ tasks.final_score | Idempotent (skip if exists) |
| 6 | 20260510_employee_monthly_score.sql | Tạo bảng + cron + function compute | Yes (DROP) |
| 7 | 20260510_initial_snapshot.sql | Snapshot 6 tháng gần nhất (11/25 → 04/26) | Re-runnable |

### 12.2. Backfill task_evaluations — script

-- Backfill task_evaluations từ tasks.final_score cho mọi task approved
-- nhưng chưa có row trong task_evaluations. Idempotent.

INSERT INTO task_evaluations (
  task_id, employee_id, evaluator_id,
  score, rating, content, created_at, updated_at
)
SELECT
  t.id,
  t.assignee_id,
  t.assigner_id,
  t.final_score,
  CASE
    WHEN t.final_score >= 90 THEN 'excellent'
    WHEN t.final_score >= 75 THEN 'good'
    WHEN t.final_score >= 60 THEN 'average'
    ELSE 'below_average'
  END,
  CONCAT('Backfill từ tasks.final_score (auto-approve trước fix bug e4e4e851)'),
  COALESCE(t.completed_date, t.updated_at),
  NOW()
FROM tasks t
WHERE t.evaluation_status = 'approved'
  AND t.final_score IS NOT NULL
  AND t.assignee_id IS NOT NULL
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM task_evaluations e WHERE e.task_id = t.id
  );

-- Verify
SELECT COUNT(*) AS task_eval_total FROM task_evaluations;

### 12.3. Initial snapshot script

-- Snapshot 6 tháng gần nhất cho mọi NV active
DO $$
DECLARE
  emp RECORD;
  m INTEGER;
  y INTEGER;
BEGIN
  FOR emp IN SELECT id FROM employees WHERE status = 'active' LOOP
    FOR offset_months IN 0..5 LOOP
      m := EXTRACT(MONTH FROM NOW() - (offset_months || ' months')::INTERVAL);
      y := EXTRACT(YEAR FROM NOW() - (offset_months || ' months')::INTERVAL);
      PERFORM compute_employee_monthly_score(emp.id, y, m);
    END LOOP;
  END LOOP;
END $$;

-- Lock các tháng đã qua
UPDATE employee_monthly_score
SET locked_at = NOW(), locked_by = NULL
WHERE (year, month) < (EXTRACT(YEAR FROM NOW())::INT, EXTRACT(MONTH FROM NOW())::INT)
  AND locked_at IS NULL;

## 13. Code Changes by File

### 13.1. src/services/performanceService.ts

Thay đổi lớn — refactor 3 hàm chính:

| Hàm | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| getKPIs() | Tính trực tiếp từ tasks.final_score (quality only) + task_source weight | Đọc employee_monthly_score WHERE year+month → aggregate avg final_score, count, on-time |
| getEmployeeRanking() | 60% quality + 40% volume (hardcoded) | Đọc employee_monthly_score → trả về final_score, grade từ snapshot |
| getMonthlyTrend() | Tính từ task_evaluations.score | Đọc employee_monthly_score → group by year+month |
| getEmployeeDetail() | Tính realtime | Đọc snapshot + tasks of period; nếu tháng chưa lock, refresh trước |

### 13.2. src/services/attendancePerformanceService.ts

// Đổi base 100 → 80, thêm bonus
async function getAttendanceScore(employeeId, year, month) {
  const cfg = await getConfig('attendance_weights');
  let score = cfg.base;  // 80

  const stats = await getMonthlyAttendanceStats(employeeId, year, month);

  // Bonuses
  if (stats.absent_days === 0) score += cfg.bonus_full_attendance;  // +10
  if (stats.late_count === 0) score += cfg.bonus_no_late;  // +5
  score += Math.min(cfg.bonus_overtime_max,
                    stats.overtime_hours * cfg.bonus_overtime_per_hour);  // +1/h max +5

  // Penalties
  score -= stats.absent_days * cfg.penalty_absent;  // -10/day
  score -= Math.min(cfg.penalty_late_max,
                    stats.late_count * cfg.penalty_late);  // -3/lần max -15
  score -= stats.early_leave_count * cfg.penalty_early_leave;  // -2/lần

  return Math.max(0, Math.min(100, score));
}

### 13.3. src/pages/performance/PerformanceDashboardPage.tsx

Sửa nhỏ — thay vì gọi performanceDashboardService.getKPIs() trực tiếp, gọi async wrapper đảm bảo snapshot up-to-date trước khi load:

// Trước:
const kpis = await performanceDashboardService.getKPIs({ month, year });

// Sau:
const kpis = await performanceDashboardService.getKPIsFromSnapshot({ month, year });
// Hàm này check: nếu tháng đang chạy → trigger refresh snapshot trước
// Nếu tháng đã lock → đọc trực tiếp

### 13.4. src/components/tasks/TaskChecklist.tsx — line 128

// Trước (chỉ check evidence_url singular):
if (item.requires_evidence && !item.evidence_url && !item.is_completed) {

// Sau (dùng helper getEvidenceUrls() đã có ở line 120):
if (item.requires_evidence && getEvidenceUrls(item).length === 0 && !item.is_completed) {

## 14. UI Changes

| Page | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| PerformanceDashboardPage | 5 ô KPI tóm tắt + bảng xếp hạng dùng 2 công thức khác nhau | Cùng đọc từ employee_monthly_score → đảm bảo nhất quán |
| PerformanceDashboardPage | "Đúng hạn 89%" | "Đúng hạn 89% (75/84 task có deadline)" — minh bạch |
| PerformanceDashboardPage | Trend phẳng + nhảy đột ngột | Trend mượt sau backfill task_evaluations + dùng snapshot |
| EmployeePerformancePage | Hiện chỉ task_score | Thêm 4 thành tố breakdown: quality / on_time / volume / difficulty |
| Sửa MỚI: PerformanceConfigPage | (không có) | UI cho HR chỉnh weight + threshold + baseline (Sprint 3) |
| TaskChecklist component | Buộc upload mới tick được | Vẫn giữ rule. Nhưng auto-tick nếu upload qua API/external (trigger DB) |

## 15. Testing Plan

| Loại test | Phạm vi | Owner |
| --- | --- | --- |
| Unit (TS) | performanceService formula functions | Dev |
| Unit (SQL) | fn_normalize_task_state, compute_employee_monthly_score, trigger auto-tick evidence | Dev |
| Integration | End-to-end: tạo task → tick checklist → auto-approve → snapshot → dashboard hiển thị đúng | Dev + QA |
| Regression | 5 task gần đây (CV-0000432-435) — score giữ nguyên 100 trên dashboard sau migration | QA |
| UAT | Bạn (PP-QLSX) + 2 TP khác xem dashboard 1 tuần, so sánh với cảm nhận thực tế | Stakeholders |
| Performance | Snapshot cron < 30s cho 200 NV × 6 tháng | Dev |

# PHẦN E — ROLLOUT & RỦI RO

## 16. Phased rollout

| Phase | Tuần | Hành động | Visibility |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Cleanup | 1-2 | Sprint 1 (12 việc). Deploy lên staging trước, smoke test. Sau đó deploy prod ngoài giờ làm việc. | Internal — không thông báo NV |
| B — Snapshot | 3-4 | Sprint 2. Bật cron snapshot từ ngày 1 tháng. Backfill 6 tháng cũ trong giờ thấp tải. | Internal |
| C — Công thức mới go-live | Tuần 5 đầu tháng | Trùng với đầu tháng → snapshot tháng mới dùng công thức mới. Email thông báo TP các phòng. | Toàn công ty |
| D — Refactor + UI HR | 5-6 | Sprint 3. Test UI cấu hình. Đào tạo HR. | HR + BGD |
| E — Theo dõi | 7+ | Theo dõi distribution Hạng A/B/C/D/F 1 tháng. Nếu vẫn lạm phát → tunning weight. | BGD |

## 17. Risk Register

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Backfill task_evaluations sai score (do trước đây final_score chưa đúng) | Medium | High | Spot check 50 task ngẫu nhiên trước khi commit. Có rollback script. |
| Cron snapshot fail giữa chừng → 1 phần NV không có data | Medium | Medium | Idempotent + retry. Alert nếu fail. |
| Trigger refactor gây regression bug khác | Medium | High | Test integration kỹ. Giữ trigger cũ disabled (không xóa) 1 tuần. |
| Phân bố grade thay đổi nhiều, NV phản ứng (vì điểm "thấp đi") | High | Medium | Email giải thích công thức mới + ví dụ. BGD họp với TP trước. |
| UI cấu hình bị HR/admin set sai weight tổng ≠ 1.0 | Low | Medium | Validation client + server. Reset to default option. |
| Snapshot performance chậm khi có 200 NV | Low | Medium | Index trên (employee_id, year, month). Batch processing. |
| Auto-tick evidence trigger fire vô tận khi nhiều file upload | Low | Low | WHEN clause: chỉ fire khi evidence_url đổi từ NULL → not NULL |

## 18. Acceptance Criteria

Bản kế hoạch này coi là HOÀN THÀNH khi đủ 8 tiêu chí sau:

Dashboard /performance load < 1s (đọc từ snapshot, không tính realtime)

Số liệu nhất quán: "Điểm TB 91" trên 5 ô KPI = avg điểm trong bảng xếp hạng

Trend 6 tháng có data đầy đủ (không còn 0đ tháng nào)

"Đúng hạn 89%" hiển thị "(75/84 task có deadline)" — minh bạch

fn_sync_status_progress đã xoá; constraint tasks_status_check không còn risk vi phạm

employee_monthly_score có row cho mọi NV active × 6 tháng gần

Phân bố grade A/B/C/D/F: A ≤ 35%, B ≤ 55% (hết lạm phát)

UI HR cấu hình weight + reset default hoạt động

## 19. Owner & Timeline

| Vai trò | Người | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Lê Duy Minh (PP-QLSX) | Quyết định scope, ký off acceptance |
| Tech Lead | Claude / Dev | Code, migration, testing |
| DBA | (BGD chỉ định) | Review migration, run on prod |
| UAT | TP 8 phòng | Test dashboard 1 tuần |
| Trainer | HR | Giải thích công thức mới cho NV |

TIMELINE:

| Tuần | Mốc |
| --- | --- |
| 1-2 | Sprint 1 — Cleanup nền tảng |
| 3-4 | Sprint 2 — Công thức mới + Snapshot |
| 5 | Go-live đầu tháng — đầu kỳ chấm điểm mới |
| 5-6 | Sprint 3 — Refactor + UI HR config |
| 7-8 | Theo dõi + tunning |

— END OF PLAN —

Đã chuẩn bị bởi Claude Opus 4.7 + Lê Duy Minh, 28/04/2026